2026 公共政策創意提案競賽

命題二　青年職場支持與就業權益

接案紅綠燈

青年自由工作者契約安心機制

不取代，只串接

團隊名稱：阿對對對對隊

目錄

企劃摘要	1

壹、	現況分析	2

一、接案已是青年的主流工作想像	2

二、但他們不在任何統計裡	2

三、也不在勞動保障裡	3

四、求助比認賠還貴	3

五、資源都在，只是接不起來	5

六、臺北市的處境	6

七、綜合分析與策略推導	7

貳、創新提案設計	8

一、提案定位與公共價值	8

二、提案架構	8

三、服務對象	9

四、四個核心元件與操作規格	11

五、服務邊界	12

六、與既有資源的差異化	13

參、執行計畫	14

一、三階段推動順序	14

二、實施步驟與期程	14

三、推動期程甘特圖	15

四、階段性成果目標	15

五、跨局處分工	15

六、經費估算	16

肆、成果效益評估	17

一、量化指標	17

二、質化效益	17

三、擴散與延續	17

伍、結語	18

參考資料	19

企劃摘要

接案已是這個世代的主流工作想像，卻是制度上最不可見的一群人。本提案不新增任何服務，只在青年簽約前的那一刻，把政府既有的契約範本與法律諮詢推到他面前。

|  | 重點 |
| --- | --- |
| 1 | 主軸為「不取代，只串接」——政府已有文化部 48 種契約範本、勞動部從屬性檢核表與法務局免費法律諮詢，問題不在資源不存在，而在分散、被動、看不懂、進不去。 |
| 2 | 以承攬方式接案者不適用勞動基準法，受僱者有 1955 專線，接案者沒有對應的號碼。接案糾紛金額多為數千至數萬元，委託律師代擬書狀約需 1 萬元，求助成本高於爭議金額，多數人選擇自行吸收，糾紛因而不可見。 |
| 3 | 主要服務對象為在臺北接案的 15 至 45 歲青年，不限職類；協力對象為經常發案的小店、工作室與中小企業；示範者為市府各局處。 |
| 4 | 核心元件：① 契約紅綠燈檢核表，簽約前勾選 5 至 8 題，判讀為紅、黃、綠燈；② 紅燈一鍵轉介法務局既有免費法律諮詢；③ 友善業主標章；④ 市府小額委外採購率先採用標準接案契約。 |
| 5 | 市府免費法律諮詢每次僅 20 分鐘。青年直接前往，光釐清情況就用掉一半時間；帶著檢核結果前往，那 20 分鐘才足以給出具體建議。本提案做的是事前結構化，讓既有資源真正發揮效用。 |
| 6 | 分三階段共 15 個月。第一階段僅做檢核表與轉介，完全不需任何外部單位配合，市府自身即可完成；第二階段由市府委外示範；第三階段推廣標章。 |
| 7 | 以檢核表使用次數、紅燈轉介率、取得標章業主數三項指標衡量。使用資料的累積，亦可逐步建立接案青年的樣貌，填補官方統計中完全不可見的這一群人。 |
| 在青年簽約前的那一刻，把既有的政府資源推到他面前。 |  |

- 現況分析

本章回答一個問題：為什麼臺北市需要一個針對接案青年的契約風險提示機制？答案不是「政府什麼都沒做」，而是既有資源分散、被動、看不懂、進不去。

一、接案已是青年的主流工作想像

1111 人力銀行調查指出，Z 世代對理想工作型態的想像中，57.6% 嚮往「正職＋副業（斜槓）」模式、17.8% 嚮往完全自由接案，兩者合計超過七成五；相對地，選擇傳統穩定正職的僅 24.8%。同一調查中，有 56.1% 的 Z 世代擔心接案缺乏保障。接案已不是少數人的選擇，而是這個世代的主流想像；嚮往與不安同時存在。

資料來源：工商時報，〈老少族群青睞 非典型就業變常態〉，引述 1111 人力銀行調查。

接案人口的組成，可自第三方平台數據觀察。PRO360 達人網 2025 年 1 月新增會員中，20 至 30 歲占 50.7%，接案人口以青年為主；同期新增專家的專長類別前三名為家教課輔 32.5%、平面設計 16.1%、清潔服務 12.6%，職類橫跨教育、設計與勞務服務，並不限於藝文領域。

資料來源：風傳媒，〈老闆不加薪就靠自己！2025 新增接案這縣市最多〉，引述 PRO360 達人網統計。

小結：接案人口以青年為主，且職類橫跨教育、設計、勞務服務。任何只涵蓋單一領域的保障措施，都接不住大多數的接案青年。

二、但他們不在任何統計裡

接案者並未被官方統計「歸類」，而是散落在兩個都不精確的類別之間。

| 官方分類 | 定義 | 接案者是否被涵蓋 |
| --- | --- | --- |
| 非典型就業 | 部分時間、臨時性或人力派遣工作 | 否。此三類本質上屬僱傭關係的變形，不涵蓋承攬。 |
| 自營作業者 | 自己經營、不僱用他人的從業身分 | 部分涵蓋，但與攤販、小店主混在同一類別，無法辨識接案者。 |

這使得官方統計的變化與接案者無關。主計總處人力運用調查顯示，非典型工作者人數降至 79.9 萬人、占全體就業人數 6.86%，為近十三年最低；但這個數字的升降與接案青年的處境並無關聯，因為他們從未被計入其中。

資料來源：行政院主計總處「人力運用調查」。

我們無法回答「臺北市有多少青年在接案」，不是因為沒有查，而是沒有任何一個官方統計在數這群人。一群連人數都沒有被計算的勞動者，自然也不會有專屬的保障機制。

三、也不在勞動保障裡

依勞動部說明，事業單位與勞務提供者得本於契約自由原則，約定勞動契約、承攬契約或委任契約等不同勞務契約類型；法律關係是否為勞動契約，應就個案事實及整體契約內容，依從屬性高低實質認定，不受契約形式或名稱拘束。

因此，以承攬方式接案者，原則上不屬於勞動基準法所稱的「勞工」，不適用勞基法之保障，但仍受民法規範。在契約自由原則下，以承攬方式合作本身是合法的；問題不在契約類型，而在資訊不對等與求助管道缺乏。

| 面向 | 僱傭（受僱者） | 承攬（接案者） |
| --- | --- | --- |
| 主要規範 | 勞動基準法 | 民法 |
| 保險 | 雇主須辦理勞健保 | 自行投保或加入職業工會 |
| 爭議處理 | 勞資爭議調解 | 自行協商、支付命令或民事訴訟 |
| 諮詢專線 | 勞動部 1955 專線 | 無對應專線 |

資料來源：勞動部全球資訊網「勞動契約」專區；勞動契約認定指導原則及勞動契約從屬性判斷檢核表（108 年 11 月 19 日訂定）。

同樣是提供勞務，受僱者有 1955 可以打，接案者沒有對應的號碼。這一格的空白，就是本提案要填補的位置。

四、求助比認賠還貴

（一）求助成本高於爭議金額

接案糾紛的金額多半落在數千至數萬元之間。這個金額區間造成一個結構性困境：可用的法律途徑都存在，但使用它們的成本高於爭議金額本身。

一位接案青年要追討 3 萬元的尾款，支付命令的官方規費只要 500 元；但若委託律師代擬書狀，費用約 1 萬元，等於爭議金額的三分之一。而且對方只要在 20 日內不附理由提出異議，支付命令即失效，程序回到訴訟或調解。對小額接案糾紛而言，「懂不懂流程」比「有沒有道理」更決定結果。

| 求助管道 | 官方費用 | 實際門檻 | 適用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自行協商 | 0 元 | 不確定自己是否站得住腳 | 最常使用，但常被拖延至放棄 |
| 支付命令 | 聲請費 500 元 | 須自行撰狀；委託律師約 1 萬元；對方 20 日內可異議 | 費用低，但「會不會寫」是門檻 |
| 小額訴訟 | 10 萬元以下第一審 1,500 元 | 須舉證、出庭、請假 | 適用 10 萬元以下，但流程不熟悉 |
| 勞資爭議調解 | 0 元 | — | 不適用。承攬非勞資爭議。 |

資料來源：司法院「民事事件費用徵收標準」。

（二）糾紛存在，但制度看不見

承攬糾紛不屬於勞資爭議，未納入勞資爭議統計；而多數當事人選擇自行吸收損失，也不會進入司法統計。因此「接案糾紛有多少件」在官方資料中查無數字。本提案採三層證據處理。

| 層次 | 證據 | 說明與限制 |
| --- | --- | --- |
| 第一層 | 官方查無 | 承攬糾紛不在勞資爭議統計範圍內。此一缺漏本身即是制度縫隙的結果，而非資料不足。 |
| 第二層 | 鄰近領域調查佐證 | 藝文領域調查指出，以承攬、委任為主的藝術創作者，多數工作時並無基本的書面契約。限制：僅涵蓋藝文類，不宜直接推及全體接案者。 |
| 第三層 | 自辦訪談個案 | 本團隊訪談 2 位有接案經驗之青年，以實際經驗呈現糾紛樣態與未求助原因。限制：樣本極小，屬質性資料，不具全體代表性。 |

（三）訪談個案

本團隊於 115 年 9 月訪談 2 位有接案經驗之青年，分別涵蓋教育與設計兩種職類。受訪者均事先取得同意、一律使用化名，並去除業主名稱與具體案件資訊；金額以區間表示。

| 欄位 | 個案一 | 個案二 |
| --- | --- | --- |
| 身分 | 阿睿，22 歲，大四學生，兼職高中自然與數學家教 | 小予，22 歲，大四學生，平面設計接案（主視覺、海報、動畫素材） |
| 接案情境 | 案源來自臉書家教社團，平均每週上課 1 次、每次約 3 小時，時薪約 650 至 800 元 | 案源多由熟人介紹。主視覺約 15,000 至 20,000 元、動畫素材 10,000 至 15,000 元、海報約 8,000 元、繪圖委託約 3,000 元 |
| 契約狀況 | 未簽書面契約，授課時數、時薪、代課與停課規則皆以通訊軟體對話或口頭約定 | 很少簽約，因業主多為熟識對象而未特別留意 |
| 遭遇的問題 | 接案前對授課條件掌握有限，開始後才發現實際情形與原先認知有落差，而雙方並未以書面約定工作範圍與調整方式 | 遇過溝通困難的客戶須多次改稿，亦遇過拖款與反覆修改 |
| 當時的處理 | 另行與家長口頭溝通確認後續安排，未留下書面紀錄 | 多次修改則加收修改費，其餘盡量溝通；拖款則視當下是否急需用錢而選擇容忍 |
| 未求助的原因 | 不清楚這類情況可以向誰諮詢，且雙方已有口頭共識 | 不清楚可以找誰，也擔心影響日後接案的人脈 |
| 對本提案的回應 | 會選擇使用，認為明訂條款可保障雙方權益，避免模糊地帶 | 希望呈現方式一目瞭然，直接簡單明瞭地告知可能的風險 |
| 兩位受訪者的職類、案源與金額規模均不同，但共同之處有三：沒有書面契約、條件全靠口頭約定、以及遇到問題時不知道可以找誰。這三點正是本提案要處理的對象。 |  |  |

五、資源都在，只是接不起來

（一）既有資源盤點

盤點後可以發現，問題不是政府沒有作為，而是既有資源分散、被動、看不懂、進不去。

| 既有資源 | 實際內容 | 缺口 |
| --- | --- | --- |
| 文化部契約範本 | 針對視覺藝術、表演藝術、文化資產、影視製作技術、影視編劇、流行音樂等 6 類，研訂共 48 種契約範本。 | 48 種須自行挑選。 程式、行銷、家教等職類不在涵蓋範圍。 |
| 臺北市法務局免費法律諮詢 | 由法律扶助基金會、台北律師公會及基隆律師公會分別輪派義務律師免費提供，現場或線上口頭解答、不代為書寫訴狀；全面採網路預約制，每人每天限 1 次、每次 20 分鐘； | 限上班日白天。 時間短（20 分鐘）。 須先發生糾紛。 |
| 各區公所法律諮詢 | 文山區以 15 分鐘為限，且不代擬書狀、意見及審閱文件。 士林區每日預約及現場登記各 5 人。 | 同上，且可諮詢時間更短。 |

資料來源：文化部「文化藝術工作者契約範本」專區；臺北市政府法務局「日間法律諮詢服務說明（113 年 1 月 1 日起）」；臺北市文山區公所、士林區公所免費法律諮詢服務說明。

（二）四種缺口，對應四個設計

| 缺口類型 | 現況 | 對應的提案元件 |
| --- | --- | --- |
| 分散 | 資源散在文化部、勞動部、法務局 | 契約紅綠燈檢核表作為單一入口 |
| 被動 | 須先知道資源存在才找得到 | 在簽約前主動觸發提示 |
| 看不懂 | 48 種範本與法律用語難以判讀 | 紅綠燈視覺化風險判斷 |
| 進不去 | 20 分鐘、限白天、不代寫書狀 | 一鍵轉介，並先將問題結構化 |

（三）讓那 20 分鐘變得有效

既然市府已提供免費法律諮詢，為何仍需要本提案？關鍵在於諮詢時間僅有 20 分鐘。

| 情境 | 20 分鐘內實際發生的事 |
| --- | --- |
| 現況：直接前往諮詢 | 青年陳述「我接了案子對方不付款」，律師須先花約一半時間釐清是否簽約、約定了哪些條件、有無證據；剩餘時間不足以給出具體建議。 |
| 使用檢核表之後 | 青年攜帶檢核結果（例如：付款期限未約定、修改次數未約定、僅有通訊軟體對話紀錄）前往，律師可於 20 分鐘內直接提供具體處理方向。 |
| 不新增法律服務，也不代寫書狀。它做的是事前結構化，讓既有的 20 分鐘從「釐清問題」變成「解決問題」。 |  |

六、臺北市的處境

（一）青年人口與產業聚集

臺北市 15 至 45 歲設籍人口為 842,135 人，是本提案的潛在服務母體。產業面，臺北市出版、影音製作、傳播及資通訊服務業共 13,009 家，藝術、娛樂及休閒服務業共 3,506 家，皆屬高度仰賴外部接案人力的產業，形成相當規模的案源聚集。

資料來源：臺北市資料大平臺，臺北市人口統計，115 年 8 月；臺北市資料大平臺，臺北市工商家數統計，115 年 8 月。

（二）市府本身即為大型勞務採購者

以臺北市政府工務局 115 年上半年為例，公告金額以上之勞務採購即達 1,524 件、決標金額約 155 億元，顯示市府具備相當的勞務採購量能與制度基礎。

資料來源：臺北市政府工務局，「臺北市公告金額以上決標案件（一）採購類別及招標方式別」半年報，115 年上半年。說明：本表編製機關為工務局，僅涵蓋該局，非市府整體，且僅涵蓋公告金額以上案件。

（三）臺北市既有的法律諮詢資源

| 提供單位 | 服務內容與條件 |
| --- | --- |
| 法務局 日間法律諮詢 | 現場或線上口頭解答，不代寫訴狀；每人每天 1 次、每次 20 分鐘；網路預約；上班日週一至週五上午 9 時至 12 時、下午 2 時至 5 時。 |
| 法務局 專科法律諮詢 | 每週一至五上午 9 時至 12 時；每位 25 分鐘；線上預約及現場受理各 3 名；按週輪值不同專科類別（如週一家事事件、週二房屋租賃）。 |
| 法務局 夜間法律諮詢 | 另設有夜間時段，可緩解白天工作者難以前往的問題。 |
| 各區公所法律諮詢 | 文山區以 15 分鐘為限，不代擬書狀、意見及審閱文件；士林區每日預約及現場登記各 5 人。 |

資料來源：法務局日間法律諮詢；法務局專科法律諮詢；法律諮詢預約系統；文山區、士林區公所。

法務局專科法律諮詢採按週輪值不同專科類別之設計。若於既有輪值表中增設「接案契約」類別時段，即可在不新增服務的前提下，為本提案的紅燈轉介提供對口窗口。

（四）市府已有數位服務單一入口

台北通定位為臺北市政府會員單一入口，整合各項線上與線下市政服務，並建立市民數位 ID 與認證機制；會員不限設籍臺北市之市民申請。本提案可掛載其上，無須另行開發應用程式。

七、綜合分析與策略推導

（一）SWOT 分析

|  | 有利 | 不利 |
| --- | --- | --- |
| 內部 | S1 不新增服務，只串接既有資源 S2 政府先例（勞動部檢核表） S3 規則式工具，開發成本低 S4 「紅綠燈」比喻直覺，易於推廣 S5 可分階段上線，風險可控 | W1 無法量化問題規模（無官方統計） W2 對業主無強制力 W3 標章仰賴自願參與 W4 僅能風險提示，不能提供法律意見 W5 依賴既有諮詢量能（20 分鐘、限白天） |
| 外部 | O1 需求端明確，逾七成五青年嚮往接案 O2 痛點已被感知，56.1% 擔心缺乏保障 O3 市府本身即為大型委外業主 O4 文化部範本、勞動部檢核表可直接引用 O5 台北通已為市府服務單一入口 | T1 業主不參與，標章形同虛設 T2 使用量過低，無法累積資料 T3 青年習慣詢問朋友或社群，不會想到市府工具 |

（二）現況分析小結

| 層次 | 發現 |
| --- | --- |
| 需求端 | 接案是青年的主流工作想像，且職類橫跨多領域。 |
| 統計端 | 官方分類未涵蓋接案者，規模無從得知。 |
| 制度端 | 承攬不適用勞基法，缺乏對應的爭議處理與諮詢管道。 |
| 行為端 | 求助成本高於爭議金額，多數人選擇自行吸收，糾紛因而不可見。 |
| 資源端 | 既有資源確實存在，但分散、被動、看不懂、進不去。 |
| 在地端 | 臺北市具備青年人口規模、產業聚集、採購量能、法律諮詢資源與數位入口，具備推動本提案的完整條件。 |

貳、創新提案設計

一、提案定位與公共價值

不取代，只串接

政府已有契約範本、契約性質判斷檢核表與免費法律諮詢等資源。本提案不新增法律服務，而是在青年簽約前的那一刻，把這些既有資源推到他面前。

針對現有資源分散且被動的問題，本提案不自建新系統，而是將既有的勞動權益與法律諮詢資源，在最關鍵的時刻送到接案青年手中，降低使用門檻。現有資源多屬事後補救，本機制將防護網前置到簽約那一刻，從源頭降低糾紛發生率。

| 公共價值 | 本提案如何回應 |
| --- | --- |
| 勞動權益 | 承攬關係不適用勞動基準法，接案青年缺乏對應的保障與求助管道，本提案補上簽約前的風險提示。 |
| 世代公平 | 青年因初入職場、契約經驗不足而承擔較高風險，工具化的判讀能降低經驗落差造成的不利。 |
| 資訊平權 | 既有範本與法律資源散在不同機關且以專業語言書寫，本提案將其轉為可判讀的形式。 |

二、提案架構

本提案為雙邊機制。由提案定位出發，分流為供給端（接案青年）與需求端（業主）兩條路徑，各自採用不同的手法與元件，最終匯流於共同目標「降低接案糾紛發生率」，並以三項指標衡量成效。

圖一　接案紅綠燈提案架構圖

三、服務對象

三類對象的角色不同，不宜並列。

| 角色 | 對象 | 本提案提供 | 期待其行動 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要服務對象 | 在臺北接案的 15 至 45 歲青年，不限職類 | 契約風險檢核、一鍵轉介 | 簽約前使用檢核表；遇紅燈尋求法律諮詢 |
| 協力對象 | 小店、工作室、中小企業等經常發案的單位 | 友善業主標章、市府公開名單之信譽曝光 | 採用標準接案契約、承諾付款期限 |
| 示範者 | 臺北市政府各局處 | — | 委外採購率先採用標準接案契約 |

（一）對象的具體樣貌

依本團隊實際訪談之兩位受訪者，服務對象可具體描述如下：

| 具體描述 | 所以在乎什麼 | 對應的元件 |
| --- | --- | --- |
| 22 歲的設計系應屆生，案源都來自學長姐介紹，因為是熟人而不好意思開口要求簽約 | 希望風險提示一目瞭然，不必自己開口談條件 | 紅綠燈視覺化判讀、條款範本連結 |
| 22 歲的兼職家教，時薪、代課與停課規則全靠口頭講定，狀況改變時無從主張 | 希望把口頭約定變成寫得下來的條款 | 檢核表題目涵蓋工作範圍與調整方式 |

資料來源：本團隊訪談個案（115 年 9 月），詳見第壹章第四節。

（二）主要對象的輪廓

| 面向 | 內容 |
| --- | --- |
| 三種身分 | ① 學生兼職接案 ② 畢業後全職接案 ③ 正職外的斜槓接案 |
| 共同特徵 | 單案金額多為數千至數萬元、無固定雇主、契約知識薄弱、求助成本高於案件金額 |
| 關鍵行為 | 案源多來自朋友介紹或社群，因信任關係而常省略書面契約 |
| 為何不限職類 | 文化部既有範本僅涵蓋藝文 6 類，程式、行銷、家教等職類無對應資源；限縮職類將與本提案的差異化定位相互矛盾 |

（三）業主為何不與青年並列

業主並非被服務者，而是行為需要改變的一方。本提案對青年提供工具，對業主提供誘因；兩者的介入方式不同，因此在架構上區分為供給端與需求端，而非並列為服務對象。

四、四個核心元件與操作規格

| 元件 | 所屬端 | 內容 | 對應的缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約紅綠燈檢核表 | 供給端 | 簽約前以 5 至 8 題勾選，系統依規則判讀為紅、黃、綠燈。綠燈表示關鍵條款齊備；黃燈提供條款範本供協商；紅燈提示高風險。 | 分散、看不懂 |
| 紅燈一鍵轉介 | 供給端 | 紅燈時直接導向法務局既有免費法律諮詢之預約系統，並將檢核結果整理為可攜帶的摘要。 | 被動、進不去 |
| 友善業主標章 | 需求端 | 業主承諾付款期限與採用標準條款即可申請，市府維護公開名單，提供信譽曝光。 | 業主無改變誘因 |
| 市府委外示範 | 需求端 | 市府小額勞務採購率先採用標準接案契約，作為示範並解決標章冷啟動問題。 | 無人先行 |

（一）契約紅綠燈檢核表的操作流程

| 步驟 | 使用者做什麼 | 系統給什麼 | 耗時 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP 1 | 以台北通帳號登入，進入「接案紅綠燈」 | 顯示說明：本工具僅提供風險提示，不蒐集契約內容 | 10 秒 |
| STEP 2 | 選擇接案職類（設計、影音、程式、文字、教學、其他） | 依職類載入對應的檢核題組與條款範本 | 10 秒 |
| STEP 3 | 依序勾選 5 至 8 題，例如是否有書面契約、付款期限是否約定、修改次數是否約定、智財歸屬是否載明 | 每題皆為是／否／不確定，無須輸入任何文字 | 2 至 3 分鐘 |
| STEP 4 | 送出 | 依規則判讀並顯示燈號：綠燈表示關鍵條款齊備；黃燈表示部分缺漏；紅燈表示高風險 | 即時 |
| STEP 5 | 依燈號採取行動 | 綠燈：提示保留對話紀錄即可。黃燈：提供對應條款範本連結，供與業主協商。紅燈：顯示「一鍵轉介」按鈕 | 視情況 |
| STEP 6 | 紅燈時點選「一鍵轉介」 | 產出可攜帶的檢核結果摘要，並導向法務局法律諮詢預約系統 | 30 秒 |
| 全程約 3 至 5 分鐘，無須輸入任何文字、無須上傳契約。設計原則是：讓一位完全不懂契約的青年，也能在簽約前知道自己缺了什麼。 |  |  |  |

（二）四個元件的規格

| 項目 | 契約紅綠燈檢核表 | 紅燈一鍵轉介 | 友善業主標章 | 市府委外示範 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 對象 | 接案青年 | 判讀為紅燈的青年 | 經常發案的業主 | 市府各局處 |
| 地點 | 台北通線上 | 線上轉導至預約系統 | 線上申請、市府網站公開名單 | 市府小額勞務採購流程 |
| 時間 | 簽約前，全年可用 | 檢核後即時 | 全年受理 | 第二階段起 |
| 流程 | 見上表 STEP 1 至 6 | 產出摘要後導向預約系統 | 線上申請、書面審核、列入公開名單、定期檢視 | 研訂標準接案契約範本、納入採購文件、試辦後檢討 |
| 預期效應 | 青年於簽約前知道條款缺漏 | 既有 20 分鐘諮詢從釐清問題變成解決問題 | 善待接案者成為可被看見的優勢 | 不必說服外部對象即可產生示範案例 |
| 主責 | 青年局、勞動局、資訊局 | 法務局 | 青年局、產業發展局 | 秘書處、青年局 |
| 成效指標 | 完成填答次數 | 紅燈轉介率 | 取得標章業主數 | 採用標準契約之案件數 |

五、服務邊界

| 本提案做的事 | 說明 |
| --- | --- |
| 規則式契約風險檢核 | 以固定題目對應固定判讀結果，不涉及個案判斷。 |
| 提供條款範本連結 | 引用文化部、勞動部既有範本，不自行撰寫條款。 |
| 紅燈引導轉介 | 引導至法務局既有免費法律諮詢，並先將問題結構化。 |
| 友善業主標章 | 受理申請、維護公開名單。 |
| 市府委外示範 | 市府小額勞務採購採用標準接案契約。 |

六、與既有資源的差異化

| 比較項目 | 文化部契約範本 | 勞動部從屬性檢核表 | 接案紅綠燈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涵蓋職類 | 藝文 6 類 | 不分職類 | 所有接案職類 |
| 判斷什麼 | 提供契約文件 | 是否為勞動契約 | 承攬契約的條款風險 |
| 產出形式 | 文件下載 | 判斷表單 | 紅黃綠燈視覺化判讀 |
| 使用時機 | 須先知道自己有需求 | 發生爭議或認定需求時 | 簽約前主動提示 |
| 後續銜接 | 無 | 無 | 轉介既有法律諮詢資源 |
| 與既有資源的關係 | — | — | 不取代，只串接 |
| 本提案的創新不在於發明新服務，而在於改變既有資源被使用的時機與形式：把事後的、靜態的、專業語言的資源，變成事前的、互動的、看得懂的提示。 |  |  |  |

參、執行計畫

一、三階段推動順序

| 階段 | 做什麼 | 為什麼排在這個順序 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 契約紅綠燈檢核表＋紅燈一鍵轉介 | 完全不需外部單位配合，市府自身（青年局統籌、勞動局提供條款、法務局承接轉介）即可完成，風險最低且能立即保護青年。 |
| 第二階段 | 市府委外示範，市府率先採用標準接案契約 | 在建立基礎防護後，由市府作為大業主帶頭示範，無須說服外部即可創造成功案例，為後續推廣奠定信任基礎。 |
| 第三階段 | 推廣友善業主標章，涵蓋小店、工作室、中小企業 | 有了市府的示範與工具的成熟，此時引入信譽誘因，能更有效吸引民間業主加入，擴大整體友善生態圈。 |
| 第一階段的關鍵特徵：完全不需要任何外部單位配合，市府自身即可完成。 |  |  |

二、實施步驟與期程

| 階段 | 工作項目 | 時間 | 產出 | 主責局處 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 盤點既有契約範本與常見接案風險，訂定契約紅綠燈檢核題目 | 第 1 至 2 個月 | 檢核表草案 5 至 8 題 | 青年局、勞動局 |
| 第一階段 | 建立紅綠燈判讀規則，確認各題風險分級與紅燈觸發條件 | 第 2 至 3 個月 | 紅、黃、綠燈判讀規則及風險說明 | 勞動局 |
| 第一階段 | 建置檢核表數位介面與紅燈一鍵轉介功能，串接既有法律諮詢資源 | 第 3 至 4 個月 | 可操作的檢核頁面及紅燈轉介入口 | 資訊局、法務局 |
| 第一階段 | 進行內部測試與試辦，蒐集使用紀錄並依實際使用情形調整題目 | 第 5 至 6 個月 | 上線版本、使用紀錄及優化結果 | 青年局、資訊局 |
| 第二階段 | 由市府委外案件率先採用標準接案契約，建立政府端示範案例 | 第 7 至 9 個月 | 市府委外標準接案契約範本及示範案件 | 青年局、勞動局 |
| 第二階段 | 彙整示範案件執行經驗，修正檢核題目與契約範本 | 第 9 至 10 個月 | 修正版檢核表、契約範本及示範案例 | 青年局、勞動局 |
| 第三階段 | 建立友善業主標章申請、審核及名單維護機制 | 第 11 至 12 個月 | 標章申請與審核規則、業主名單 | 青年局 |
| 第三階段 | 推廣友善業主標章，向小店、工作室及中小企業擴散 | 第 13 至 15 個月 | 標章推廣成果及參與業主名單 | 青年局 |

三、推動期程甘特圖

| 工作項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盤點範本、訂定檢核題目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立紅綠燈判讀規則 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建置介面與一鍵轉介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 內部測試與試辦上線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市府委外採用標準契約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整示範經驗、修正範本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立標章申請審核機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標章推廣與擴散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 階段 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 |

圖二　接案紅綠燈推動期程甘特圖（深色格為執行月份）

四、階段性成果目標

| 階段 | 完成時應達成什麼 | 如何判斷已達成 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 契約紅綠燈檢核表正式上線並可正常使用，紅燈案件可直接轉介既有法律諮詢資源 | 完成系統測試並累積首批使用紀錄，且紅燈案件可成功進入轉介流程 |
| 第二階段 | 市府委外案件開始採用標準接案契約，形成政府端示範案例 | 完成首批示範案件並彙整執行經驗，據此修正檢核表與契約範本 |
| 第三階段 | 友善業主標章正式運作並開始擴大民間業主參與 | 完成標章申請、審核及名單維護機制，並累積參與業主案例 |

五、跨局處分工

| 局處 | 負責事項 | 投入資源 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青年局 | 統籌規劃、對外推廣、友善業主標章受理與名單維護 | 承辦人力、推廣經費 | 主責機關 |
| 法務局 | 承接紅燈轉介之免費法律諮詢 | 既有諮詢量能 | 不新增服務 |
| 資訊局 | 台北通平台上架、介面維護、使用資料統計 | 系統維護人力 | 既有平台 |
| 產業發展局 | 向本市中小企業、青創工作室宣傳友善業主標章，於創業輔導通路推廣公平接案理念 | 既有企業輔導推廣通路 | 需求端推廣協力 |
| 法務局與資訊局均使用既有量能、不新增服務；青年局為主責統籌。 |  |  |  |

六、經費估算

| 項目 | 說明 | 概估金額 |
| --- | --- | --- |
| 檢核表系統開發 | 規則式判讀工具，含前端介面與台北通串接 | 約 15 萬元 |
| 檢核表系統維護 | 系統上線後的日常維運與介面微調 | 約 3 萬元 |
| 條款範本整理與法務審閱 | 檢核表之法務條款整理與審閱 | 0 元 |
| 推廣與宣傳 | 針對接案青年與業主於線上社群推廣及辦理說明會 | 約 2 萬元 |
| 友善業主標章審核作業 | 標章申請之審查作業 | 0 元 |
| 法律諮詢轉介 | 使用法務局既有資源，不新增經費 | 0 元 |
| 合計 | — | 約 20 萬元 |

肆、成果效益評估

一、量化指標

| 指標 | 類型 | 衡量方式 | 資料來源。 | 頻率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢核表使用次數 | 產出指標 | 統計檢核表完成填答的次數，不含中途離開 | 台北通後台匿名事件計數 | 每月 |
| 紅燈轉介率 | 成果指標 | 紅燈案件中點擊轉介者 ÷ 紅燈案件總數 | 系統後台紀錄、法務局轉介紀錄 | 每月 |
| 取得標章的業主數 | 產出指標 | 通過標章審核的業主家數 | 系統後台 | 每季 |

具體作法：第一階段上線後 6 個月為基線期，以實際使用量建立基準，並於第二階段開始前完成目標值設定。

三項指標的分工：使用次數證明服務確實觸及使用者；紅燈轉介率證明使用者確實被接上既有資源，而非僅止於點開頁面；標章業主數證明需求端的參與程度。

二、質化效益

| 效益類型 | 本提案產生什麼效益 | 如何觀察 |
| --- | --- | --- |
| 對接案青年 | 簽約前即知道風險所在，不再事後才發現問題 | 訪談回訪、使用後意見回饋 |
| 對業主 | 降低溝通成本並吸引優質青年長期合作 | 業主滿意度調查、重複發案率統計 |
| 對市府 | 填補官方統計中不可見的接案者樣貌與隱性糾紛資料，作為政策優化依據 | 跨局處政策協作會議紀錄與資料引用次數 |
| 對整體制度 | 建立標準化的契約風險檢核與前置提示機制，具高度可複製性，可推廣至其他非典型就業或自由工作者領域 | 外部平台或外縣市勞動單位的採用與交流紀錄 |

三、擴散與延續

| 面向 | 內容 |
| --- | --- |
| 可以複製到哪裡 | 其他縣市可沿用同一套檢核邏輯，僅需替換在地法律諮詢資源的轉介連結。 |
| 可以延伸到什麼 | 從現有的設計、文字承攬案件，擴充至影音製作、軟體開發、社群行銷等更多元的非典型就業與自由工作領域。 |
| 如何引發持續參與 | 結合信譽誘因設計（友善業主標章、優良接案者推薦），讓遵守規範的雙方獲得更高的曝光度與案件能見度，形成正向循環。 |
| 跨局處合作的延伸 | 與勞動局、產業發展局（中小企業與微型創業輔導）及資訊局（台北通平台技術串接）跨局處合作，共同打造青年就業與接案安全網。 |

伍、結語

接案已是這個世代的主流工作想像，卻同時是制度上最不可見的一群人。他們不在非典型就業的統計裡，不在勞動基準法的保障裡，連政府採購中最接近他們的小額採購，也因為毋須公告而沒有紀錄。

但這並不表示政府什麼都沒做。文化部有 48 種契約範本，臺北市法務局有免費法律諮詢，各區公所也有。問題在於這些資源分散在不同機關、是靜態的文件、以專業語言書寫，而且全部都要等青年「先知道自己有問題」才找得到。

本提案因此不新增任何服務。它只做一件事：在青年簽約前的那一刻，把這些既有資源推到他面前。以紅綠燈判讀風險，綠燈安心接案，黃燈參考範本協商，紅燈一鍵轉介既有的免費法律諮詢。

這個設計同時回答了一個必然的質疑：既然已經有免費法律諮詢，為什麼還需要我們？因為那場諮詢只有 20 分鐘。一位什麼都還沒釐清的青年進去，光是說明情況就花掉一半時間。帶著檢核結果進去，那 20 分鐘才夠用。

邊界清楚，定位才穩固；而這些不做的事，正好讓本提案的總經費壓到約 20 萬元。

不取代，只串接。

參考資料

- 工商時報 - 1111 人力銀行調查

https://www.ctee.com.tw/news/20260413700092-439901

- 風傳媒 - PRO360 達人網統計

https://www.storm.mg/article/5326423

- 行政院主計總處 - 人力運用調查

https://www.stat.gov.tw

- 司法院 - 民事訴訟事件裁判費徵收核算對照表

https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-168-32-3645f-1.html

- 文化部 - 承攬暨委任契約範本

https://calr.moc.gov.tw/home/zh-tw/Contracttemplate

- 臺北市政府法務局 - 本局日間法律諮詢

https://legalaffairs.gov.taipei/cp.aspx?n=7AA92EECFD2E8668

- 臺北市政府法務局 - 本局專科法律諮詢

https://legalaffairs.gov.taipei/cp.aspx?n=C2C4B29685ACA1A5

- 臺北市政府 - 法律諮詢預約系統

https://lawappt.gov.taipei/reverse/

- 臺北市文山區公所 - 免費法律諮詢

https://wsdo.gov.taipei/cp.aspx?n=8C91A036C09515F6

- 臺北市士林區公所 - 免費法律諮詢服務

https://sldo.gov.taipei

- 臺北市資料大平臺 - 臺北市人口統計（115 年 8 月）

https://data.taipei/dataset/detail?id=ce5927ec-47fc-4727-9165-0bffdcc45fd0

- 臺北市資料大平臺 - 臺北市工商家數統計（115 年 8 月）

https://data.taipei/dataset/detail?id=58cefb37-9629-4eae-9447-075b76513661

- 臺北市政府工務局 - 臺北市公告金額以上決標案件（一）採購類別及招標方式別，115 年上半年

https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/344/relfile/17103/3132932/36e5dc6c-68f9-4c13-b294-978e7b979793.pdf